## Orc
ESTRUTURA DE INFOMAÇÃO E DE SUPORTE AO SISTEMA DO MONTADO - PLANO DE INVESTIMENTO | [6 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | TOTAL
AÇÃO | SUB-AÇÃO | BENEFICIÁRIO EXECUTOR | Regime de Contratação | Data Inicio | Data de Fim | RCE | Valor Elegível sem IVA | Valor Elegível com IVA | FEDER | Contrapartida Publica | Valor Elegível sem IVA | Valor Elegível com IVA | FEDER | Contrapartida Publica | Valor Elegível sem IVA | Valor Elegível com IVA | FEDER | Contrapartida Publica | Valor Elegível sem IVA | Valor Elegível com IVA | FEDER | Contrapartida Publica
1. Criação e organização de uma estrutura de informação e conhecimento, científico, técnico e operativo, sobre o sistema do montado | 1.1. Conceção e desenvolvimento da estrutura de informação e suporte | ERTA | Regime Normal Ajuste Direto | 2016-11-01 | 2017-08-31 | Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria | 10500 | 12915 | 10977.75 | 1937.25 | 59500 | 73185 | 62207.25 | 10977.75 |  |  |  |  | 70000 | 86100 | 73185 | 12915
| 1.2. Produção de conteúdos científicos e técnicos especializados | ERTA | Regime Normal Ajuste Direto | 2016-11-01 | 2018-10-31 | Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria | 2000 | 2460 | 2091 | 369 | 84000 | 29520 | 25092 | 4428 | 10000 | 12300 | 10455 | 1845 | 36000 | 44280 | 37638 | 6642
| SubTotal - Acção 1 | [5 empty] | 12500 | 15375 | 13068.75 | 2306.25 | 143500 | 102705 | 87299.25 | 15405.75 | 10000 | 12300 | 10455 | 1845 | 106000 | 130380 | 110823 | 19557
2. Levantamento e caracterização do estado atual do sistema do montado | - | ERTA | Regime Normal Ajuste Direto | 2017-03-01 | 2017-10-31 | Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria |  |  |  |  | 75000 | 92250 | 78412.5 | 13837.5 |  |  |  |  | 75000 | 92250 | 78412.5 | 13837.5
| SubTotal - Acção 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 92250 | 78412.5 | 13837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 92250 | 78412.5 | 13837.5
3. Produção e edição digital e gráfica de materiais finais de suporte à estrutura de informação e apoio do sistema do montado | 3.1. Elaboração dos documentos de divulgação e disseminação do património natural do sistema do montado | ERTA | Regime Normal Ajuste Direto | 2017-11-01 | 2018-10-31 | Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria |  |  |  |  | 9000 | 11070 | 9409.5 | 1660.5 | 51000 | 62730 | 53320.5 | 9409.5 | 60000 | 73800 | 62730 | 11070
| 3.2. Conceção, produção e edição de suportes comunicacionais (digitais e em papel) | ERTA | Regime Normal Ajuste Direto | 2018-07-01 | 2018-10-31 | Publicidade e Divulgação | [8 empty] | 35000 | 43050 | 36592.5 | 6457.5 | 35000 | 43050 | 36592.5 | 6457.5
| 3.3. Produção de conteúdos visuais e audiovisuais | ERTA | Regime Normal Ajuste Direto | 2017-11-01 | 2018-10-31 | Publicidade e Divulgação |  |  |  |  | 5000 | 6150 | 5227.5 | 922.5 | 20000 | 24600 | 20910 | 3690 | 25000 | 30750 | 26137.5 | 4612.5
| 3.4. Traduções de textos | ERTA | Regime Normal Ajuste Direto | 2018-05-01 | 2018-09-30 | Publicidade e Divulgação | [8 empty] | 10000 | 12300 | 10455 | 1845 | 10000 | 12300 | 10455 | 1845
| SubTotal - Acção 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 17220 | 14637 | 2583 | 116000 | 142680 | 121278 | 21402 | 130000 | 159900 | 135915 | 23985
Totais | [6 empty] | 12500 | 15375 | 13068.75 | 2306.25 | 232500 | 212175 | 180348.75 | 31826.25 | 126000 | 154980 | 131733 | 23247 | 311000 | 382530 | 325150.5 | 57379.5

## Folha3
Despesas com Pessoal | ADRAL
Aquisição de bens | ERTA
Encargos com Instalações
Comunicações
Seguros
Deslocações e Estadas
Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria
Formação
Seminários, Exposições e Similares
Publicidade e Divulgação
Assistência Técnica
Outros Serviços
Software Informático
Outras despesas