## Orc
ATIVAÇÃO, ANIMAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL IMATERIAL DO ALENTEJO E DO RIBATEJO - PLANO DE INVESTIMENTO | [6 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | TOTAL
AÇÃO | SUB-AÇÃO | BENEFICIÁRIO EXECUTOR | Regime de Contratação | Data Inicio | Data de Fim | RCE | Valor Elegível sem IVA | Valor Elegível com IVA | FEDER | Contrapartida Publica | Valor Elegível sem IVA | Valor Elegível com IVA | FEDER | Contrapartida Publica | Valor Elegível sem IVA | Valor Elegível com IVA | FEDER | Contrapartida Publica | Valor Elegível sem IVA | Valor Elegível com IVA | FEDER | Contrapartida Publica
0. Estudos Preparatórios de suporte à definição das Rotas PCI no Alentejo e Ribatejo | - | ERTA | Regime Normal Ajuste Direto | 01--11-2016 | 2016-12-01 | Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria | 17500 | 21525 | 18296.25 | 3228.75 | [8 empty] | 17500 | 21525 | 18296.25 | 3228.75
| SubTotal - Acção 0 | [5 empty] | 17500 | 21525 | 18296.25 | 3228.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 21525 | 18296.25 | 3228.75
1. Conceção e desenho do catálogo de experiências turísticas baseadas no PCI do Alentejo e Ribatejo, incluindo definição de objetivos estratégicos de marketing e comunicação | - | ERTA | Regime Normal Ajuste Direto | 2017-12-01 | 2017-05-31 | Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria |  |  |  |  | 70000 | 86100 | 73185 | 12915 |  |  |  |  | 70000 | 86100 | 73185 | 12915
| SubTotal - Acção 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 86100 | 73185 | 12915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 86100 | 73185 | 12915
2. Desenvolvimento, montagem e produção de experiências turísticas baseadas no PCI do Alentejo e Ribatejo que integrem o catálogo de experiências turísticas | 2.1. Configuração operacional do conjunto de experiências turísticas de "1ª geração" | ERTA | Regime Normal Ajuste Direto | 2017-06-01 | 2018-03-31 | Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria |  |  |  |  | 37500 | 46125 | 39206.25 | 6918.75 | 37500 | 46125 | 39206.25 | 6918.75 | 75000 | 92250 | 78412.5 | 13837.5
| 2.2. Montagem das Experiências turísticas de “1ª geração” | ERTA | Regime de Concurso Limitado por Prévia Qualificação | 2018-01-01 | 2018-07-30 | Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria | [8 empty] | 100000 | 123000 | 104550 | 18450 | 100000 | 123000 | 104550 | 18450
| SubTotal - Acção 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 46125 | 39206.25 | 6918.75 | 137500 | 169125 | 143756.25 | 25368.75 | 175000 | 215250 | 182962.5 | 32287.5
3. Execução de ações de promoção e comunicação do catálogo de experiências turísticas baseadas no PCI do Alentejo e Ribatejo | 3.1. Criação da Plataforma on-line e da edição impressa do catálogo de experiências turísticas baseadas no PCI do Alentejo e Ribatejo | ERTA | Regime Normal Ajuste Direto | 2018-05-01 | 2018-09-30 | Publicidade e Divulgação | [8 empty] | 40000 | 49200 | 41820 | 7380 | 40000 | 49200 | 41820 | 7380
| 3.2. Tradução de textos | ERTA | Regime Normal Ajuste Direto | 2018-05-01 | 2018-09-30 | Publicidade e Divulgação | [8 empty] | 6000 | 7380 | 6273 | 1107 | 6000 | 7380 | 6273 | 1107
| 3.3. Ações promocionais para operadores turísticos e imprensa especializada | ERTA | Regime Normal Ajuste Direto | 2018-03-01 | 2018-11-30 | Publicidade e Divulgação | [8 empty] | 50000 | 61500 | 52275 | 9225 | 50000 | 61500 | 52275 | 9225
| 3.4. Produção de conteúdos visuais e audiovisuais | ERTA | Regime Normal Ajuste Direto | 2018-03-01 | 2018-11-30 | Publicidade e Divulgação | [8 empty] | 40000 | 49200 | 41820 | 7380 | 40000 | 49200 | 41820 | 7380
| SubTotal - Acção 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136000 | 167280 | 142188 | 25092 | 136000 | 167280 | 142188 | 25092
4. Conceção e gestão de um sistema de monitorização do catálogo de experiências turísticas baseadas no PCI do Alentejo e Ribatejo | - | ERTA | Regime Normal Ajuste Direto | 2018-06-01 | 2018-11-30 | Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria | [8 empty] | 24000 | 29520 | 25092 | 4428 | 24000 | 29520 | 25092 | 4428
| SubTotal - Acção 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 29520 | 25092 | 4428 | 24000 | 29520 | 25092 | 4428
Totais | [6 empty] | 17500 | 21525 | 18296.25 | 3228.75 | 107500 | 132225 | 112391.25 | 19833.75 | 297500 | 365925 | 311036.25 | 54888.75 | 422500 | 519675 | 441723.75 | 77951.25

## Folha3
Despesas com Pessoal | ADRAL
Aquisição de bens | ERTA
Encargos com Instalações
Comunicações
Seguros
Deslocações e Estadas
Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria
Formação
Seminários, Exposições e Similares
Publicidade e Divulgação
Assistência Técnica
Outros Serviços
Software Informático
Outras despesas